# BITÁCORA DE TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL

Documento de trabajo vivo. Registra decisiones, banderas técnicas, estado de insumos espaciales y avance por capítulo, para evitar vacíos involuntarios. Se actualiza en cada sesión.

## 1. Identificación del predio

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Predio | Comunidad Indígena de San Juan de los Potreros |
| Municipio | Chimaltitán, Jalisco |
| Núcleo agrario (RAN) | Clave 14031001; superficie comunal 16,126.72 ha |
| Superficie bajo manejo | 4,968.51 ha; 157 unidades de manejo (versión validada 23-may-2026) |
| Aprovechamiento | Maderable, género Quercus (primer aprovechamiento) |
| Sistema silvícola | Bosque irregular con predominancia de Quercus |
| Ciclo de corta | 2027–2036 (10 años) |
| Norma aplicable | NOM-152-SEMARNAT-2023 |
| Sistema de referencia | EPSG:32613 (WGS84 UTM 13N) |
| Actualización de la bitácora | 10 de junio de 2026 |

## 2. Decisiones cerradas

| N.º | Decisión | Efecto o fundamento |
| --- | --- | --- |
| C1 | Primer aprovechamiento | El apartado 4.6 se omite y se sustituye por justificación documentada. |
| C2 | Restauración definida por bajas existencias | El renglón de restauración del 4.7 y todo el 4.17 esperan resultados del SIPLAFOR. |
| C3 | Inicio de la redacción | Se comienza por el 4.2 (objetivos). |
| C4 | Shapefile oficial de unidades | Versión validada de 157 UM, 4,968.51 ha, reenumerada y con atributos (23-may-2026). Se descarta la capa “rodales” (151 pol, 5,032 ha, sin atributos). |
| C5 | Alcance del Cuadro 2 | Sobre las 16,126.72 ha del polígono comunal. Las UM se reservan para SIPLAFOR. |
| C6 | Caminos | Se usa la capa de INEGI tal cual, sin ajuste de campo. |
| C7 | Impacto ambiental | No existe resolución; no se requiere. |
| C8 | Objetivos del 4.2 | General: aprovechamiento maderable de Quercus. Específicos: siete (cinco habituales más asesoramiento/capacitación e impacto social y económico). |
| C9 | Agente fitosanitario | Se nombra a Phytophthora cinnamomi como agente del decaimiento de encinos en el documento. |
| C10 | Estrategia ante zonas afectadas | Saneamiento más reconversión con Pinus nativos presentes, condicionada a verificación de tolerancia (se detalla en 4.11 y 4.17). |

## 3. Decisiones abiertas

| N.º | Asunto | Destraba | Pendiente de |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Umbral de generalización de la zonificación (25,044 fragmentos) | 4.7 (Cuadro 2) | Definir umbral. No llenar el Cuadro 2 hasta entonces. |
| A2 | Revisión de SUBCLAS por UM (a/b) | 4.7 | Revisión de José Juan en la tabla de atributos. |
| A3 | Posible rebalanceo de ANUALIDAD | Plan de cortas | Decidir si se relaja el orden geográfico estricto. |
| A4 | Confirmación en laboratorio de Phytophthora cinnamomi sobre encino del predio | 4.2 / 4.15 / 4.17 | Diagnóstico fitopatológico (blinda el documento). |
| A5 | Tolerancia de Pinus lumholtzii, P. oocarpa y P. devoniana al patógeno | 4.11 / 4.17 | Verificar antes de comprometer la especie de reconversión. |
| A6 | Reconciliar “saneamiento” de la zonificación (118.65 ha) con la afectación real | 4.7 / 4.17 | Cuantificación en campo de la superficie afectada. |
| A7 | Re-subir el ZIP de las 157 UM (sesión 23-may) | 4.7 | Cargar al espacio de trabajo cuando se trabaje la clasificación. |
| A8 | Insumos espaciales por entregar (MDE y sitios de muestreo) | 4.8 / 4.9 / 4.19 | Entregar el modelo de elevación y los puntos de los sitios. |
| A9 | Salvedad de tolerancia en el objetivo de restauración del 4.2 | 4.2 | Confirmar si se conserva (recomendado) o se elimina. |

## 4. Banderas técnicas

| N.º | Observación |
| --- | --- |
| B1 | Phytophthora cinnamomi infecta también pinos; la susceptibilidad es específica de especie. Pinos mexicanos (P. patula, P. pseudostrobus) están documentados como afectados, y no hay datos para las tres especies propuestas. Reforestar suelo infestado con especie no verificada es un riesgo; acompañar con saneamiento, manejo del drenaje, higiene y, en su caso, fosfito. |
| B2 | El campo HAS heredado del shape no es confiable; usar siempre la superficie geométrica. |
| B3 | La zonificación es inutilizable sin generalización previa (86 % de los fragmentos menores a 1,000 m²). |

## 5. Estado de los insumos espaciales

| Capa | EPSG | Características | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Polígono RAN comunal | 32613 | 1 pol; 16,126.72 ha; válido | Firme. Base del Cuadro 2. |
| Unidades de manejo (validada, 157) | 32613 | 4,968.51 ha; atributos completos | Oficial, pero NO está en el espacio de trabajo; re-subir. |
| “rodales” (subido 10-jun) | 32613 | 151 pol; 5,032 ha; sin atributos; 1 inválida | Descartado como base. |
| Zonificación borrador | 32613 | 25,044 frag.; 16,126.70 ha; categorías Cuadro 2 | Requiere generalización antes de uso. |
| Red hidrográfica | 4326 | Regional; 433.60 km dentro del comunal; perenne/intermitente | Usable tras reproyectar y recortar. Para 4.7 y 4.8. |
| Caminos | 6365 (geog.) | 71 tramos; 69.30 km; atributos INEGI | Usable tras reproyectar. Para 4.13 y otros usos del 4.7. |

## 6. Avance por capítulo

| Apartado | Capítulo | ¿Depende del SIPLAFOR? | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Portada, contenido, resumen | Solo el resumen | Estructura ahora; resumen al final. |
| 4.2 | Objetivos | No | Redactado (borrador 10-jun). |
| 4.6 | Antecedentes | No | Se omite; redactar justificación breve. |
| 4.7 | Clasificación de superficies | Parcial | Estructura ahora; Cuadro 2 tras umbral (A1). |
| 4.8 | Diagnóstico físico-biológico | No | Siguiente a redactar. |
| 4.9 | Inventario y dasometría | Parcial | Descripción de muestreo ahora; resultados esperan SIPLAFOR. |
| 4.10 | Información por UMM | Sí | Espera SIPLAFOR. |
| 4.11 | Sistema silvícola | Parcial | Marco ahora; detalle por UM espera dasometría. |
| 4.12 | Posibilidad | Sí | Espera SIPLAFOR. |
| 4.13 | Infraestructura | No | Caminos existentes ahora. |
| 4.14 | Reforestación | Parcial | Marco ahora; determinación por regeneración espera SIPLAFOR. |
| 4.15 | Incendios, plagas y enfermedades | No | Ahora; incluye estrategia fitosanitaria. |
| 4.16 | Prevención y mitigación de impactos | No | Ahora. |
| 4.17 | Restauración | Sí | Espera SIPLAFOR y cuantificación fitosanitaria. |
| 4.18 | Método de marqueo | No | Ahora. |
| 4.19 | Planos | Parcial | Clasificación, infraestructura y diseño de muestreo ahora; áreas de corta tras posibilidad. |

Nota. El orden y la numeración de los apartados toman como base la NOM-152-SEMARNAT-2023; la estructura definitiva de presentación del PMF se fijará más adelante.